## Feuil1
échéancier de mise en oeuvre du plan d'action 2014/2016
| 2014 | [11 empty] | 2015 | [12 empty] | 2016
| janv | fev | mars | avril | mai | juin | juil | aout | sept | oct | nov | dec | janv | fev | mars | avril | mai | juin | juil | aout | sept | oct | nov | dec | janv | fev | mars | avril | mai | juin | juil | aout | sept | oct | nov | dec
axe 1
animation des réseaux thématiques
eau
risques
juridique
développer les réseaux absents | 2014 juil: réseau déchet; 2015 juil: réseau biodiv; 2016 juil: réseau énergie
améliorer le fonctionnement du lien fédéral
créer lien expo/ asso locales | bar: 2014 fev to 2014 avril
base de données en ligne des textes de références | bar: 2014 avril; 2014 juil to 2014 aout; 2015 fev to 2015 mars; 2015 juil to 2015 aout; 2016 fev to 2016 mars; 2016 juil to 2016 aout
échanges thématiques / transversaux
outils informatiques performants | bar: 2014 mars to 2014 mai
mieux identifier les actions engagées dans le mouvement
axe 2
former/ informer les porfessionnels
journalistes | 2014 oct: déchets; 2015 oct: biodiv; 2016 oct: énergie
salariés : formation dans le cadre RSE/ RSO
commissaires enquêteurs | bar: 2014 avril; 2014 nov; 2015 mars; 2015 juin; 2015 nov; 2016 avril; 2016 juil; 2016 nov
liens avec les entreprises
débats difficiles
médiation | bar: 2014 fev; 2014 juin; 2014 oct; 2015 fev; 2015 juin; 2015 oct; 2016 mars; 2016 juil; 2016 oct
accompagnement changement de pratiques
lien avec les élus
échéances électorales | bar: 2014 janv to 2014 juin; 2014 dec to 2015 avril
plaidoyer élus locaux | bar: 2014 juil to 2016 dec
plaidoyer parlementaires
liens avec les bénévoles
formation | bar: 2014 fev; 2014 mai; 2014 sept; 2014 nov; 2015 fev; 2015 mai; 2015 sept; 2015 nov; 2016 fev; 2016 mai; 2016 sept; 2016 nov
animation des réseaux thématiques
axe 3
fiches de positionnement
bonnes pratiques
BP déchets | bar: 2014 janv to 2014 mai; 2014 oct
BP biodiv | bar: 2014 oct to 2015 mai; 2015 oct
BP énergie | bar: 2015 sept to 2016 juin; 2016 oct
territorialisation aftrerre 2050
axe 4
déclianisons actions Fne
air et santé | bar: 2014 janv to 2014 dec
COP 2015 | bar: 2015 janv to 2015 dec
SDAGE 2015 | bar: 2015 janv to 2015 dec
trophées de l'environnement
anniversaire Fne MP