## Feuil1
Planning 2017
| dec. 2016 | janv |  | févr. |  | mars |  | avr. |  | mai |  | juin |  | juil. |  | août |  | sept. |  | oct. |  | nov. |  | dec.
|  | 0-15 | 15-31 | 0-15 | 15-28 | 0-15 | 15-31 | 0-15 | 15-30 | 0-15 | 15-31 | 0-15 | 15-30 | 0-15 | 15-31 | 0-15 | 15-31 | 0-15 | 15-30 | 0-15 | 15-31 | 0-15 | 15-30 | 0-15 | 15-31
congés mat' ML
Vie statutaire | CA +Bureau | CA + Bureau |  |  | Bureau tel | CA - cloture des comptes+ Bureau | AG |  | Bureau tel |  |  | CA + Bureau |  |  | Bureau tel |  |  | CA+ Bureau |  |  | Bureau tel |  | Bureau tel |  | Bureau tel
Rapprochement FNE LR | CA commun | validation chaque CA projets communs |  | réunion tel projet commun |  |  |  |  | échange sur la méthodo fusion |  |  |  |  | CA commun - 1er jet traité de fusion/ statuts |  |  |  |  | Réunion FNE LR - échanges traité de fusion |  |  | réunion tel FNE LR ? |  | CA commun
équipe |  | départ Aurore arrivée Corentin |  |  |  | formation interne budget | vérifier stocks de congés + RTT équipe (dont Philippe) | rédaction fiche de poste REGAL |  |  | vérifier stock congés Philippe avant son départ |  | départ Philippe : préparer avec Stéphanie Leperlier (indemnités fin, etc.) |  |  | lancement offre REGAL (Clara Simmony?) |  | Recrutement REGAL Team Building | Point info sur perspectives fusion : impacts sur fonctionnement et perspectives |  | suivi stock congés équipe pour fin d'année |  | entretiens annuels Léonie et Emilie | vérifier stock congés Conrentin avant fin CDD | stocks congés et RTT raisonnables
VSC |  |  |  | arrivée Clara arrivée Virginie arrivée Jessica |  | lancer annonce VSC - BP |  | Bilan de fin de mission Benjamin |  |  |  |  | lancer annonce VSC vie asso | début VSC vie asso | bilans de fin de missions Clara, Jessica |  |  | lancer annonce VSC BP | anoncer VSC évaluation et bilan carbone | bilan de fin de mission Virginie et VSC BP arrivée VSC BP |  |  |  | annonce VSC Vie asso | bilan VSC Vie asso
global |  |  |  | définition ordre du jour et envoi invitation AG | relance Asso | Rapport d'activité + bilan moral et financiers terminés | vérification AG - Asso | déclarer comptes site JO déclarer Bureau et CA Préfecture | renouvellement agrément |  |  |  | Appel à don ciblé (modèle FNE) |  |  |  |  | préparer programme SERD | Alternatiba Appel à dons ciblé ( modèle FNE) |  |  | Lancement Pourri'zer | SERD |  | Appel à dons Emission reçus fiscaux
Balade Virtuelle |  |  |  | définition objectifs | COPIL Balade virtuelle | 1er rendez-vous terrain |  |  |  |  | 50% travail réalisé |  |  | invitation journée + pgme |  | 100% 2017 | Perspectives 2018 |  | Journée balade virtuelle
Bonnes pratiques | [6 empty] | Point BP 2017 : 30% réalisé | arrivée VSC BP | [5 empty] | 60% BP 2017 |  |  |  | envoyer invitation COPIL | 75% BP 2017 prospection BP 2018 | Comité de pilotage | lancment BP 2018 |  | 100 % BP 2017
outils péda |  |  |  |  | réunion des bénévoles : finalisation |  | impression expo et jeu Energie Climat | [5 empty] | envoi éléments expo lum. Graphiste |  |  |  |  | 1er retour graphiste |  | travail sur jeux | 2e retour graphiste |  | impression expo | finalisation jeux + impression
séminaire eau et sols | écriture du projet | prise de contact avec Bourguignons | recherche de salle | prise de contact avec intervenants Courrier Cabinet Carole DELGA |  | création campagne CIVICRM + création évènement+ envoi invitations |  | lancement des invitations |  |  | confirmer intervenants | Séminaire Eau et sols | envoi évaluation et remerciements aux intervenants
réseau eau |  |  |  | réunion bénévoles
formations des bénévoles | [10 empty] | formation des bénévoles sols festival | enquête pub. 09 | formation prise de parole en public | [6 empty] | enquête pub. 82 et 65 |  |  |  | formation outils péda
FEDER Graine |  | réunion 1 |  |  | réunion travail en interne sur lieux enquete | réunion 2 |  | rencontre Karine - avance 1 FEDER |  | lancement des enquêtes
FEDER NMP | envoi pièces comptables
REGAL | [7 empty] | navette avec Région, DRAAF et ADEME sur projet | [9 empty] | 1er copil, lancement du site internet | proposition en COPIL programme | constitution de la base de données | lancement des invitations |  |  | Journée REGAL
FNE AFD | [5 empty] | > RDV AEAG - V. Bayche |  |  |  |  | Point FNE - dossier AFD | [7 empty] | lancement de la mission
Prestations |  |  |  | finalisation fichiers clients | mise en ouevre stratégie vente |  | rencontre CROUS prestations GA | 30% des objectifs | intervention CEMEX (ML) |  |  |  |  | 50 % des objectifs | [5 empty] | 70% objectifs |  |  |  |  | 100 % objectifs
Vie asso |  |  |  | contacter les festivals | programme animations 1er semestre | appels à bénévoles | trouver spots à glanage + Repair Café | appels à bénévoles | appel à bénévoles glanage | édition outils de com dédiés + tablette | relance appel à bénévole + Glanage cerises | Rio Loco | Montauban | Jazz in Marciac+ ganage pêches | Eccaussystème | Jazz in Marciac
formations pro |  |  | envoi formations GA | envoi formation pêche | envoi devis DIF Toulouse relance GA Bilan 2016 | envoi formation BE regarder critères formation pro 2017 | formation Cahors | [13 empty] | DIF Toulouse ? |  | formation à Bagnol/ sèze ?
formations VSC |  |  | formation VSC | envoi programme + validation | point formation remplie ? | formation VSC GA 2 jours |  | formation VSC 2 jours | [11 empty] | formation VSC 2 jours |  | formation VSC 2 jours
intermediation |  |  |  | bilan 2016 |  |  |  |  | Point VSC : 40 % engagés |  |  |  |  | Point VSC : 70 % engagés |  |  |  |  | Point VSC : 90 % engagés |  |  | Point VSC : perspectives 2018
CESER |  | plénière |  | plénière |  | journée Paris CESE- CESER | plénière courrier Préfect | rencontre JLC |  | rencontre Préfet | [9 empty] | plénière présentation avis
dépôt des dossiers demande de subvention | Conseil Régional EEDD | dépôt sur Lilo (repoussé en attente FNE) |  | DREAL- EEDD AEAG - convention AEAG - BP AEAG - Séminaire | FNE sol FDVA | point sophie : formations FNE en 2017 ? Nature et découvertes CR agri : séminaire Toulouse CD 31 | appel à projet economie circulaire + DRAAF + ADEME+ Lilo rencontre N&D prospection terminal paiement |  | Mise en œuvre terminal de paiement | [8 empty] | Conseil Régional Vie Asso | Eccaussystème : partenariat 2018 |  |  |  |  | rencontrer DREAL et Conseil Régional | dépôt dossiers CR et DREAL avant le 31/12
retours convention | [5 empty] | FNE sol | ADEME |  | AEAG- convention | Conseil Régional | DREAL | AEAG séminaire AEAG BP |  |  |  | FDVA |  | CD 31 | Toulouse Metropole | [5 empty] | Conseil Régional Vie asso
avances, acomptes et soldes | solde CR Vie asso |  |  | solde DREAL, CR, AEAG conv | solde FDVA |  | solde AEAG formations |  |  | acompte AEAG 42% | demande acompte CR 50% |  | demande acompte FEDER Graine(cf. dossier ML) | demande paiement Séminaire Eau et sols | récupérer chèque Ceci et Cela |  |  | Acompte CR | acompte Convention AEAG | [5 empty] | FNE SERD | récupérer le chèque Ceci et cela
Paiements |  |  |  |  | 6000 |  | 10000 |  |  | 14616 | 13000 | 1400 | 18500 | 6500 | 150 | 3600 |  | 7800 | 8700 | 5000 | 4000 |  | 500 |  | 18500 | 200
il faut compléter les paiements par les entrées potentielles des formations et des nouveux projets (REGAL, FEDER, FNE)
Note on F32: FNE Midi-Pyrénées: CESER + FNE + factures
Note on H32: FNE Midi-Pyrénées: ADEME
Note on M32: FNE Midi-Pyrénées: appel à dons CD 31
Note on N32: FNE Midi-Pyrénées: DREAL + CESER
Note on O32: FNE Midi-Pyrénées: séminaire
Note on Q32: FNE Midi-Pyrénées: FDVA
Note on U32: FNE Midi-Pyrénées: FNE sols
Note on V32: FNE Midi-Pyrénées: Toulouse
Note on X32: FNE Midi-Pyrénées: CD 31
Note on Z32: FNE Midi-Pyrénées: AEAG+ CR + Nature et Découvertes