## Feuil1
Planning 2017
2017-04-03
| dec. 2016 | janv |  | févr. |  | mars |  | avr. |  | mai |  | juin |  | juil. |  | août |  | sept. |  | oct. |  | nov. |  | dec.
|  | 0-15 | 15-31 | 0-15 | 15-28 | 0-15 | 15-31 | 0-15 | 15-30 | 0-15 | 15-31 | 0-15 | 15-30 | 0-15 | 15-31 | 0-15 | 15-31 | 0-15 | 15-30 | 0-15 | 15-31 | 0-15 | 15-30 | 0-15 | 15-31
congés mat' ML
Vie statutaire | CA +Bureau | CA + Bureau |  |  | Bureau tel | CA - cloture des comptes+ Bureau | AG | préparer le bureau tel | Bureau tel |  |  | CA + Bureau : stratégie plaidoyer parlementaire ( 1 référent + méthodo) |  |  | Bureau tel |  |  | CA (travail salariés/admi enquête noto) + Bureau |  |  | Bureau tel |  | Bureau tel |  | Bureau tel
Rapprochement FNE LR | CA commun | validation chaque CA projets communs |  | réunion tel projet commun |  |  | mail M. asso R° tel projets communs | envoyer mail avec doodle CA commun |  | échange sur la méthodo fusion |  |  |  | CA commun - 1er jet traité de fusion/ statuts |  |  |  |  | Réunion FNE LR - échanges traité de fusion |  |  | réunion tel FNE LR ? |  | CA commun
équipe |  | départ Aurore arrivée Corentin |  |  |  |  | vérifier stocks de congés + RTT équipe (dont Philippe) | rédaction fiche de poste REGAL | formation interne budget commande tickets restau attestation salaire MLC | fiches procédures gestion financière | vérifier stock congés Philippe avant son départ |  | départ Philippe : préparer avec Stéphanie Leperlier (indemnités fin, etc.) : tout refacturer à ANC |  |  | lancement offre REGAL (Clara Simmony?) |  | Recrutement REGAL - Clara Simmony Commande tickets restau | Point info sur perspectives fusion : impacts sur fonctionnement et perspectives |  | suivi stock congés équipe pour fin d'année |  | entretiens annuels Léonie et Emilie | vérifier stock congés Conrentin avant fin CDD | stocks congés et RTT raisonnables
VSC |  |  |  | arrivée Clara arrivée Virginie arrivée Jessica |  |  | lancer annonce VSC - BP | Bilan de fin de mission Benjamin |  |  |  |  | lancer annonce VSC vie asso | début VSC vie asso | bilans de fin de missions Clara, Jessica |  |  | lancer annonce VSC BP | anoncer VSC évaluation et bilan carbone | bilan de fin de mission Virginie et VSC BP arrivée VSC BP |  |  |  | annonce VSC Vie asso | bilan VSC Vie asso
global |  |  |  | définition ordre du jour et envoi invitation AG | relance Asso | Rapport d'activité + bilan moral et financiers terminés | vérification AG - Asso | déclarer comptes site JO déclarer Bureau et CA Préfecture | renouvellement agrément |  | relance cotisations |  | Appel à don ciblé (modèle FNE) | relance cotisations enquête notoritété : 3e relance |  | clôture enquête notoriété et 1ère analyse | relance cotisations | préparer programme SERD | Alternatiba Appel à dons ciblé ( modèle FNE) |  |  | Lancement Pourri'zer | SERD |  | Appel à dons Emission reçus fiscaux
Balade Virtuelle |  |  |  | définition objectifs | COPIL Balade virtuelle | 1er rendez-vous terrain |  | 1er mise en ligne de paysage | 2e visite terrain |  | 3e visite Mise en ligne 2e paysage | 50% travail réalisé | 4e visite Mise en ligne 3 e paysage | invitation journée + pgme | 5e visite Mise en ligne 5e paysage | Perspectives 2018 | mise en ligne 5e paysage | relance journée | Journée balade virtuelle
Bonnes pratiques | [6 empty] | Point BP 2017 : 30% réalisé | arrivée VSC BP | [5 empty] | 60% BP 2017 |  |  |  | envoyer invitation COPIL | 75% BP 2017 prospection BP 2018 | Comité de pilotage | lancment BP 2018 |  | 100 % BP 2017
outils péda |  |  |  |  | réunion des bénévoles : finalisation |  |  | impression expo et jeu Energie Climat |  |  |  |  | envoi éléments expo lum. Graphiste |  |  |  |  | 1er retour graphiste |  | travail sur jeux | 2e retour graphiste |  | impression expo | finalisation jeux + impression
séminaire eau et sols | écriture du projet | prise de contact avec Bourguignons | recherche de salle | prise de contact avec intervenants Courrier Cabinet Carole DELGA |  |  |  | création campagne CIVICRM + création évènement+ envoi invitations | lancement des invitations |  | confirmer intervenants | Séminaire Eau et sols | envoi évaluation et remerciements aux intervenants
réseau eau |  |  |  | réunion bénévoles |  | formation eau |  | consultation Eau/santé | programme de formation bouclé et envoyé | COPIL note de posi économie d'eau |  |  | journée "sécherresse" Poitou | formation prise de parole en public | note posi eau/sol |  | prépa CTMNA | réunion D. TEYSSERE |  | formation eau/santé |  | débuter RA 2017 | formation eau//agri/CC | clôture RA 2017
formations des bénévoles | [10 empty] | formation des bénévoles sols festival | enquête pub. 09 | [5 empty] | Ml reprend contact avec FNE formations déchets |  | enquête pub. 82 et 65 | formation méthascope avec FNE |  | formation FNE - REP Ecoemballage | formation outils péda | formation FNE - REP les filières de recyclage
FEDER Graine |  | réunion 1 |  |  | réunion travail en interne sur lieux enquete | réunion 2 | mise en ligne enquête et test | rencontre Karine - avance 1 FEDER | mise en page PITT | lancement des enquêtes
FEDER NMP | envoi pièces comptables | [6 empty] | réunion préalable NMP | NMP envoi plan > échanges |  |  |  | 1er retour NMP |  |  |  | finalisation écriture doc | échanges NMP
REGAL |  | rencontre DRAAF |  |  | rencontre ADEME |  | dépôt dossier demande de subvention | [6 empty] | navette avec Région, DRAAF et ADEME sur projet | validation / reprise du projet |  |  | 1er copil, lancement du site internet | proposition en COPIL programme | constitution de la base de données | lancement des invitations |  |  | Journée REGAL
FNE AFD | [8 empty] | > RDV AEAG - V. Bayche | > RDV AEAG - MARTY | Point FNE - dossier AFD | [7 empty] | lancement de la mission
Vie asso |  |  |  | contacter les festivals | programme animations 1er semestre | appels à bénévoles | trouver spots à glanage + organisation Repair Café | appels à bénévoles Repair Café | appel à bénévoles glanage | édition outils de com dédiés + tablette | relance appel à bénévole + Glanage cerises | Rio Loco actions avec asso quartier | Montauban Water Mix Festival | concours pêche+ Agitaterre+ salon Montagne | Eccaussystème | Jazz in Marciac
Prestations |  |  |  | finalisation fichiers clients | mise en oeuvre stratégie vente | envoi info CD 32 envoi info SICOVAL | rencontre CROUS prestations GA envoi mailing stand AGORES | 30% des objectifs envoi info CROUS envoi infos CD 34 | 38% des objectifs intervention CEMEX (ML) |  |  |  |  | 50 % des objectifs |  |  |  | porgrammer interventions 2e semestre (CROUS, CNES, CEMEX, CG 34…) |  | 70% objectifs |  |  |  |  | 100 % objectifs
formations pro |  |  | envoi formations GA | envoi formation pêche | envoi devis DIF Toulouse relance GA Bilan 2016 | envoi formation BE regarder critères formation pro 2017 | formation Cahors |  | réforme agrément > docs | [11 empty] | DIF Toulouse 19/10 |  | formation à Bagnol/ sèze ? | DIF Toulouse 07/12
formations VSC |  |  | formation VSC | envoi programme + validation | point formation remplie ? | formation VSC GA 2 jours |  | formation VSC 2 jours | [9 empty] | point formation remplie ? |  | formation VSC 2 jours | point formation remplie ? | formation VSC 2 jours
intermediation |  |  |  | bilan 2016 |  |  |  |  | Point VSC : 40 % engagés |  |  |  |  | Point VSC : 70 % engagés |  |  |  |  | Point VSC : 90 % engagés |  |  | Point VSC : perspectives 2018
CESER |  | plénière |  | plénière |  | journée Paris CESE- CESER | plénière | rencontre JLC | courrier Préfet | rencontre Préfet | [9 empty] | plénière présentation avis
dépôt des dossiers demande de subvention | Conseil Régional EEDD | dépôt sur Lilo (repoussé en attente FNE) |  | DREAL- EEDD AEAG - convention AEAG - BP AEAG - Séminaire | FNE sol FDVA | point sophie : formations FNE en 2017 CR agri : séminaire | appel à projet economie circulaire + DRAAF + ADEME+ prospection terminal paiement | Lilo CD 31 Toulouse Appel à dons | Mise en œuvre terminal de paiement Nature et découvertes rencontre N&D | [8 empty] | Conseil Régional Vie Asso | Eccaussystème : partenariat 2018 |  |  |  |  | rencontrer DREAL et Conseil Régional | dépôt dossiers CR et DREAL avant le 31/12
retours convention | [5 empty] | FNE sol | ADEME |  |  | AEAG- convention | Conseil Régional | AEAG séminaire AEAG BP | DREAL |  |  | FDVA |  | CD 31 | Toulouse Metropole | [5 empty] | Conseil Régional Vie asso
avances, acomptes et soldes | solde CR Vie asso |  |  | solde DREAL, CR, AEAG conv | solde FDVA |  |  | solde AEAG formations |  | acompte AEAG 42% | demande acompte CR 50% |  |  | demande paiement Séminaire Eau et sols | récupérer chèque Ceci et Cela |  |  | Acompte CR | acompte Convention AEAG | convention FNE formations déchets |  |  |  |  | FNE SERD | récupérer le chèque Ceci et cela
Paiements |  |  |  |  | 6000 |  | 10000 |  |  | 14616 | 13000 | 1400 | 18500 | 6500 | 150 | 3600 |  | 7800 | 8700 | 5000 | 4000 |  | 500 |  | 18500 | 200
Note on O32: FNE Midi-Pyrénées: séminaire
Note on Q32: FNE Midi-Pyrénées: FDVA
Note on U32: FNE Midi-Pyrénées: FNE sols